河桥镇“靓镇行动”集中整治工作计划（8月份）

| 时 间 | 工作内容 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月25日 | 参加市“靓镇行动”工作会议。 | 胡小燕 | 镇环卫所 |
| 7月26日 | 召开班子成员会议，专题研究部署本镇“靓镇行动”工作，成立“靓镇行动”工作领导小组，制定“靓镇行动”集中整治工作方案和“靓镇行动”三年规划。 | 冯雪卫 | 镇环卫所 |
| 7月27日— 31日 | 1、做好“靓镇行动”宣传发动工作，营造良好氛围； 2、做好“靓镇行动”集中整治有关资料准备工作，包括“靓镇行动”倡议书、店铺承诺书、横幅、宣传栏等； 3、对各类违章违法行为进行调查、核实、拍照取证。 | 胡小燕 | 镇环卫所 |
| 8月1日 | 召开“靓镇行动”工作领导小组成员会议，任务分解，明确职责； | 冯雪卫 |  |
| 8月2日— 3日 | 分发“靓镇行动”倡议书 | 胡小燕 | 镇环卫所 |
|  | 与沿街商铺签订承诺书 | 陈欣荣 | 镇综合服务中心 |
| 8月4日-10日 | 机关内部开展环境卫生整治活动； | 陈 列 | 党政综合办 |
|  | 开展农户庭院集中整治； | 石华莲 | 镇妇联 |
|  | 开展集镇范围内环境卫生整治； | 胡小燕 | 镇环卫所 |
|  | 对沿街商铺开展集中整治。 | 陈欣荣 | 镇综合服务中心 |
| 8月10日-25日 | 新街两侧部分墙面粉刷并增加墙绘； | 胡小燕 |  |
|  | 1、新街两侧部分路面实施硬化； 2、更换老街街面断裂石条。 | 陈欣荣 | 镇综合服务中心 |
| 8月26日- 30日 | 1、进一步查找问题，进行整改； 2、组织自查自评，迎接检查考核。 | 胡小燕 | 镇环卫所 |